## Sheet1
功能模块 | 子模块 | 批注说明- | 时间节点 | 完成情况 | 完成说明
项目架构 | 项目工程搭建及基础代码生成 |  | 2017-06-08 | 0607已完成
| 机构域名机制 | 机构域名方案研究中 | 2017-06-13
| 机构用户登录 | 登录方式：先通过超星集团的 机构+用户密码登录，然后做系统内 部权限认证登录。同时通过shiro保存 全局session | 2017-06-11
数据库设计 | 兼容移动端业务 |  | 2017-06-07 | 0607已完成
| 对接木木获取用户机构 | 已确认对接方式 | 2017-06-08 | 0608已完成 | 先全部倒一次数据，之后增量更新，同时提供一个查询接口，获取用户的基本信息+班级+年级
| 整体数据库设计 |  | 2017-06-08 | 0607已完成 | 基础数据库设计完成，初步兼容移动端
| 导入转换移动端和木木用户机构 |  | 2017-06-16
2017-06-15
首页 | 系统首页，-头尾-侧边栏 |  | 2017-06-11 | 侧边栏进行中 | 进行中~
1、首页个性推荐用m_org_home_recommend 2、推荐图书，期刊，课程，全部自建使用xy_recommand_data，xy_recomand_type 3、可图，期刊，对应到的资源为xy_book,xy_magezine. 课程为m_res 的course，具体数 获取从 课程规则那详细地址以及封面（问小胖） 4、阅读列表， 主题群文等其他三个 内容块，通过机构域找到 m_res ，包含专题，图书，课程等。 每种类型资源获取方式（问小胖）
图书阅读一级页面 | 图书分类 |  | 2017-06-12 | 完成 | 。
| 图书列表及排序 |  | 2017-06-12 | 完成
| 主题群文分类 | 需提前准备数据 | 2017-06-12 | 完成
| 主题群文列表 |  | 2017-06-12 | 完成
| 拓展阅读分类 |  | 2017-06-12
| 拓展阅读列表 |  | 2017-06-12
| 英文阅读分类 |  | 2017-06-12
| 英文阅读列表 |  | 2017-06-12
图书-阅读详情页面 | 图书基本信息详情展示 |  | 2017-06-13 | 完成
| 读后感列表及分页 |  | 2017-06-13 | 完成
| 发布读后感 |  | 2017-06-14 | 完成
| 读后感点赞 |  | 2017-06-13 | 完成
| 其他学校读后感 |  | 2017-06-13
| 罗列通过该书测评的人 | 必须要有测评数据 | 2017-06-20
| 图书的相关推荐 |  | 2017-06-13 | 完成
| 跳转去在线阅读 |  | 2017-06-13 | 完成
| 加入读书任务与测评 | 任务测评接入 | 2017-06-20
| 跳转在线购书（目前静态） |  | 2017-06-13 | 完成
课程页面 | 课程数据获取-接口方式 |  | 2017-06-09
| 课程分类展示 |  | 2017-06-18
| 课程列表展示，分页及排序 |  | 2017-06-18
| 获取课程的打开连接 |  | 2017-06-18
测评列表页面-学生 | 根据图书自动生成测评-对接测评规则 |  | 2017-06-09
| 测评分类展示 |  | 2017-06-17
| 测评列表、分页及排序 |  | 2017-06-17
| 加入阅读任务 |  | 2017-06-17
| 阅读图书 |  | 2017-06-17
2017-06-17
测评列表页面-老师 | 根据图书自动生成测评-对接测评规则 | 测评的时候传入（userId，missionId,resId）,然后生成对应的试卷，试题和paperUser paperUser中包含了 userMissionId 和resId，可以做任务数据回填 | 2017-06-17
| 测评分类展示 |  | 2017-06-17
| 测评列表、分页及排序 |  | 2017-06-17
| 发布阅读任务-跳转至任务发布界面-发布 |  | 2017-06-19
| 阅读图书 |  | 2017-06-17
| 编辑题目-跳转至编辑题目界面-编辑-修改-新增 |  | 2017-06-22
活动列表 | 活动列表展示 |  | 2017-06-22
| 活动详情跳转 |  | 2017-06-22
小组列表
| 小组列表展示 |  | 2017-06-22 | 还差页面封装
| 小组详情跳转 |  | 2017-06-22
任务列表-学生 | 任务分状态展示 |  | 2017-06-17 | 进行中
| 任务修改-可切换任务类型（推荐任务到必选任务） |  | 2017-06-18
| 推荐任务列表 |  | 2017-06-18
| 任务过期 | 定时任务 | 2017-06-12
| 任务完成（通过，未通过） | 需测评回显 | 2017-06-18
| 制作计划 |  | 2017-06-19
任务列表-老师 | 任务分状态展示（进行中-已发结束） |  | 2017-06-17 | 进行中
| 任务修改-可切换任务类型（推荐任务到必选任务） |  | 2017-06-18
| 推荐任务列表 |  | 2017-06-18
| 任务过期/删除任务 |  | 2017-06-18
| 任务完成（通过，未通过） |  | 2017-06-18
| 编辑任务-修改任务信息 |  | 2017-06-20
| 查看完成情况报表 |  | 2017-06-21
测评过程 | 开放去测评接口 |  | 2017-06-15
| 进入到做题页面 |  | 2017-06-17
| 控制做题过程 |  | 2017-06-17
| 测评结果界面 |  | 2017-06-17
| 当次测评结果分析 |  | 2017-06-18
| 测评结束之后控制任务状态修改 |  | 2017-06-18 | 待处理
| 测评结束之后控制学生测评维度修改 |  | 2017-06-18 | 待处理
统计报告 | 学生个人统计报告 | 后端已完成统计报告数据计算汇总 | 2017-06-21 | 进行中
| 班级统计报告 |  | 2017-06-21
| 年级统计报告 |  | 2017-06-21
书架 | 同步学生图书阅读记录 |  | 2017-06-09 | 完成
| 计算图书阅读进度 |  | 2017-06-09 | 完成
| 展示最近20条学生浏览记录 |  | 2017-06-22
| 图书继续阅读接口对接 |  | 2017-06-12 | 完成
读后感-学生 | 查看自己发布的所有读后感/分页/排序 |  | 2017-06-20 | 进行中
| 编辑读后感 |  | 2017-06-20
| 删除读后感 |  | 2017-06-20
读后感-老师 | 罗列查询某个班级下的所有读后感/分页/排序 |  | 2017-06-21 | 进行中
| 读后感点赞 |  | 2017-06-23
| 读后感加优 |  | 2017-06-23